## 前端
编号 | 界面（静态页面+接口实现） |  | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况
sst_001 | 登录页面 | 登录 | 黎毅 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 页面完成
sst_002 | 忘记密码页面 |  | 黎毅 | 2017-01-05 | 2017-01-06
sst_003 | 订单列表页面--待接单 | 订单 | 黎毅 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | 页面完成
sst_004 | 订单列表页面--待预约 |  | 黎毅
sst_005 | 订单列表页面--待提单 |  | 黎毅
sst_006 | 订单列表页面--已完成 |  | 黎毅
sst_007 | 订单列表页面--全部 |  | 黎毅
sst_008 | 搜索订单页面 |  | 黎毅
sst_009 | 转单页面 |  | 黎毅 | 2017-01-16 | 2017-01-16
sst_010 | 订单详情页面 |  | 黎毅 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 页面完成
sst_011 | 取消订单页面 |  | 黎毅 | 2017-01-18 | 2017-01-18
sst_012 | 接单、拒单、改约、确定预约时间--弹窗 |  | 黎毅 | 2017-01-19 | 2017-01-19
sst_013 | 提单--订单信息 | 提单 | 冯恺 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 页面完成
sst_014 | 提单--个人信息 |  | 冯恺 | 2017-01-09 | 2017-01-09
sst_015 | 提单--家庭信息 |  | 冯恺 | 2017-01-10 | 2017-01-10
sst_016 | 提单--单位信息 |  | 冯恺 | 2017-01-11 | 2017-01-11
sst_017 | 提单--联系方式 |  | 冯恺 | 2017-01-12 | 2017-01-12
sst_018 | 提单--还款信息 |  | 冯恺 | 2017-01-13 | 2017-01-13
sst_019 | 提单--协审 |  | 冯恺 | 2017-01-16 | 2017-01-17
sst_020 | 合同详情--订单详情 | 合同详情 | 冯恺 | 2017-01-18 | 2017-01-19
sst_021 | 合同详情--个人、户籍、现住 |  | 冯恺
sst_022 | 合同详情--家庭、户籍 |  | 冯恺
sst_023 | 合同详情--单位 |  | 冯恺 | 2017-01-20 | 2017-01-20
sst_024 | 合同详情--联系 |  | 冯恺
sst_025 | 合同详情--还款 |  | 冯恺 | 2017-01-23 | 2017-01-23
sst_026 | 合同详情--其他信息 |  | 冯恺 | 2017-01-24 | 2017-01-24
sst_027 | 合同详情--协审 |  | 冯恺 | 2017-01-25 | 2017-01-25
sst_028 | 消息页面 | 消息 | 黎毅 | 2017-01-20 | 2017-01-20
sst_029 | 影像完善--订单列表 | 影像完善 | 黎毅 | 2017-01-23 | 2017-01-23
sst_030 | 影像完善--订单资料、影像资料 |  | 黎毅 | 2017-01-24 | 2017-01-25
sst_031 | 面签员订单列表--待接单 | 面签员订单 | 黎毅 | 2017-02-06 | 2017-02-10
sst_032 | 面签员订单列表--待预约 |  | 黎毅
sst_033 | 面签员订单列表--待提单 |  | 黎毅
sst_034 | 面签员订单列表--未首付&已首付 |  | 黎毅
sst_035 | 面签员订单列表--分期失败 |  | 黎毅
sst_036 | 个人信息页面 | 设置 | 黎毅 | 2017-02-13 | 2017-02-13
sst_037 | 工作区域列表页面 |  | 黎毅 | 2017-02-14 | 2017-02-15
sst_038 | 修改密码 |  | 黎毅 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 页面完成